## Planilha Orcamentaria
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS PARA REFERÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR |  |  |  |  | FOLHA Nº: 1
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: VIAS DA CIDADE DE LAGAMAR-MG (VER MEMORIAL DESCRITIVO) |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - REGIÃO TRIANGULO E ALTO PARANAÍBA- OUT/2022 - SEM DESONERAÇÃO - ISS- 3% |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES | [5 empty] | LDI | 22.54%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1340.46 | 1642.6 | 1642.6
[6 empty] | SUB-TOTAL | 1642.6
2 |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | ED-50702 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS | M² | 2419.34 | 0.49 | 0.6 | 1451.604
2.3 | RO-41081 | Regularização do sub-leito (proctor normal) | M² | 2419.34 | 1.21 | 1.48 | 3580.6232
2.4 | RO-43195 | Sub-base, sem mistura, compactado na energia do proctor modificado ( Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umidecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do material) | M³ | 241.934 | 23 | 28.18 | 6817.7001
2.5 | RO-43113 | Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umidecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do material) | M³ | 362.901 | 21.8 | 26.71 | 9693.0857
2.6 | 4746 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 604.835 | 78.23 | 95.86 | 57979.4831
2.7 | RO-51228 | Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M² | 2240.06 | 4.1 | 5.02 | 11245.1012
2.8 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 67.19 | 1672.44 | 2049.41 | 137699.8579
2.9 | RO-41376 | Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km (PINTURA DE LIGAÇÃO) | TONxKM | 500.65 | 0.81 | 0.99 | 495.6435
2.1 | RO-14038 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00KM(VOLUME COMPACTADO) | M³XKM | 5577.02 | 1.81 | 2.22 | 12380.9844
2.11 | RO-41376 | Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km (Cascalho) | TONxKM | 42338.8 | 0.81 | 0.99 | 41915.412
2.12 | RO-41376 | Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km (Imprimação) | TONxKM | 500.65 | 0.81 | 0.99 | 495.6435
2.13 | RO-41240 | Linhas de resina acrilica 0,6mm de espessura e Largura = 0,30m ( execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | M | 15.4 | 7.77 | 9.52 | 146.608
2.14 | RO-41779 | Setas, simbolos e dizeres de resina acrílica 0,6mm de espessura ( Execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | M² | 30.8 | 38.37 | 47.02 | 1448.216
[6 empty] | SUB-TOTAL | 285349.9626
3 |  | DRENAGEM
3.1 | ED-48665 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 597.6 | 45.59 | 55.87 | 33387.912
[5 empty] | SUB-TOTAL |  | 33387.912
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 320380.4746
| BRUNO DE SOUZA VINHAL |  |  | CREA-MG: 215.180/D
ENGENHEIRO CIVIL ESP.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ/MF 18.192.260/0001-71

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Municipal de Lagamar |  |  | VALOR : |  | 320380.47 |  |  | DATA: 06/03/2023
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q |  |  | LOCAL: VIAS DA CIDADE DE LAGAMAR |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.5127% | 100% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 1642.6 | 1642.6 | 0 | 0
2 | TER-101 | TERRAPLENAGEM | Físico % | 89.07% | 30% | 30% | 40%
|  |  | Financeiro | 285349.96 | 85604.988 | 85604.988 | 114139.984
3 | OBR-001 | DRENAGEM | Físico % | 10.42% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 33387.91 | 0 | 0 | 33387.91
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
5 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 964.8% | 0% | 0% | 40%
|  |  | Financeiro | 3091030.72 | 0 | 0 | 1236412.288
6 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTÁRES | Físico % | 14.49% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 46434 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 27.23% | 26.72% | 46.05%
|  |  | Financeiro | 320380.47 | 87247.588 | 85604.988 | 147527.904
Observações:
|  | BRUNO DE SOUZA VINHAL |  | CREA-MG: 215.180/D
ENGENHEIRO CIVIL ESP.
AURO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL